## Synthèse
Plan d'action — Groupe Fictif SA
Schéma directeur SI · 14 chantiers · 45 actions dont 6 déjà constatées · dérivé de la grille de maturité et des réponses au questionnaire
Le détail action par action, avec les critères du questionnaire qui les justifient, figure dans les onglets LOT 1, LOT 2 et LOT 3.
Lot | Chantier | Score | Niveau actuel | Palier visé | Temps | Difficulté | Actions | dont constatées
LOT 1 | KPI & pilotage IT | 3.4 | 3 — Définie | 4 — Avancée | 6 mois | Moyen | 5 | 1
LOT 1 | Processus & méthode | 3.7 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 6 mois | Élevé | 3 | 0
LOT 1 | Budget IT | 3.7 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 6 mois | Élevé | 3 | 0
LOT 1 | Outillage SI | 3.2 | 3 — Définie | 4 — Avancée | 4 mois | Élevé | 3 | 1
LOT 1 | Portfolio des projets | 4 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 5 mois | Élevé | 3 | 0
LOT 2 | Cybersécurité | 3.6 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 6 mois | Moyen | 3 | 1
LOT 2 | Gouvernances DSI | 3.7 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 6 mois | Moyen | 3 | 0
LOT 2 | Analyse des risques SI | 2.5 | 3 — Définie | 4 — Avancée | 12 mois | Moyen | 4 | 0
LOT 2 | Alignement stratégique | 3.8 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 6 mois | Moyen | 3 | 0
LOT 2 | Organisation & Talents | 2.8 | 3 — Définie | 4 — Avancée | 6 mois | Moyen | 3 | 0
LOT 3 | Innovation & transformation | 3 | 3 — Définie | 4 — Avancée | 24 mois | Élevé | 3 | 2
LOT 3 | Urbanisation du SI | 3.6 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 24 mois | Élevé | 3 | 0
LOT 3 | Applications & Data | 3.7 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 24 mois | Élevé | 3 | 1
LOT 3 | Infrastructure & Réseau | 4 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 24 mois | Élevé | 3 | 0
| TOTAL | [5 empty] | 45 | 6

## LOT 1
LOT 1 — Chantiers urgents · 0–6 mois
Groupe Fictif SA · Schéma directeur SI · plan d'action dérivé de la grille de maturité et des réponses au questionnaire
État — Constatée : déjà en place, exclue du reste à faire · Partielle : au moins un critère atteint le palier · À faire : aucun critère ne l'atteint · Non mesurée : aucun critère du questionnaire ne couvre cette pratique. Les colonnes Responsable, Échéance et Avancement sont laissées vides, à renseigner.
Chantier | Score | Niveau actuel | Palier visé | Temps chantier | Difficulté chantier | ID | Action | État | Effort | Durée | Critères en place | Critères à renforcer | Responsable | Échéance | Avancement
KPI & pilotage IT | 3.4 | 3 — Définie | 4 — Avancée | 6 mois | Moyen | KPI-4.1 | Instaurer des revues de performance périodiques DSI/métiers/direction, avec décisions tracées | Partielle | Moyen | 2 mois | REP-3 — Rapport trimestriel de gouvernance IT — 5/5 | OPS-2 — Suivi des SLAs avec les métiers — 3/5
KPI & pilotage IT | 3.4 | 3 — Définie | 4 — Avancée | 6 mois | Moyen | KPI-4.2 | Structurer les indicateurs selon les axes métier (finance, clients/utilisateurs, processus, capacités) | Partielle | Moyen | 2 mois | BSC-3 — Perspective Client / Métiers — 4/5 | BSC-2 — Perspective Financière IT — 1/5 BSC-4 — Perspective Processus internes — 2/5 BSC-5 — Perspective Apprentissage & Innovation — 3/5
KPI & pilotage IT | 3.4 | 3 — Définie | 4 — Avancée | 6 mois | Moyen | KPI-4.3 | Automatiser la collecte (outillage) et contrôler la fiabilité des données | Partielle | Élevé | 4 mois | REP-5 — Automatisation de la production des rapports — 4/5 | OPS-1 — Dashboard opérationnel temps réel — 3/5
KPI & pilotage IT | 3.4 | 3 — Définie | 4 — Avancée | 6 mois | Moyen | KPI-4.4 | Mesurer les engagements de service (SLA/OLA) et les publier vers les métiers | À faire | Moyen | 3 mois |  | OPS-2 — Suivi des SLAs avec les métiers — 3/5
KPI & pilotage IT | 3.4 | 3 — Définie | 4 — Avancée | 6 mois | Moyen | KPI-4.5 | Établir un plan d'audit IT annuel, réaliser les audits et suivre les recommandations jusqu'à clôture | Constatée | Moyen | 3 mois | AUD-1 — Plan d'audit IT annuel — 4/5 AUD-2 — Audits IT réalisés et rapportés — 4/5 AUD-5 — Suivi des recommandations d'audit — 5/5
Processus & méthode | 3.7 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 6 mois | Élevé | PRO-5.1 | Outiller l'amélioration continue (revues régulières, plans d'amélioration suivis) | À faire | Moyen | Récurrent |  | CSI-1 — 7-Step Improvement Process — 4/5
Processus & méthode | 3.7 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 6 mois | Élevé | PRO-5.2 | Automatiser largement les processus (workflows, self-service) | À faire | Élevé | 4 mois |  | ST-4 — Release & Deployment Management — 3/5 ST-5 — Service Validation & Testing — 2/5
Processus & méthode | 3.7 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 6 mois | Élevé | PRO-5.3 | Organiser les pratiques par flux de valeur, co-construits avec les métiers | Partielle | Élevé | 6 mois | SS-2 — Service Portfolio Management — 5/5 | SS-1 — Strategy Management for IT Services — 4/5 SD-1 — Service Catalogue Management — 1/5
Budget IT | 3.7 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 6 mois | Élevé | BUD-5.1 | Restituer les coûts aux métiers selon la consommation (refacturation ou showback) | Non mesurée | Élevé | 6 mois
Budget IT | 3.7 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 6 mois | Élevé | BUD-5.2 | Installer l'optimisation continue pilotée par la donnée (FinOps, renégociations, décommissionnements) | À faire | Élevé | 4 mois |  | FIN-1 — Visibilité des coûts cloud — 4/5 FIN-2 — Budget et alertes cloud — 4/5 FIN-3 — Rightsizing cloud — 3/5 FIN-5 — Optimisation des coûts SaaS — 2/5
Budget IT | 3.7 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 6 mois | Élevé | BUD-5.3 | Piloter le budget IT en lien direct avec la valeur produite par le portefeuille | Partielle | Moyen | Récurrent | VAL-6 — Alignement budget IT sur les OKRs — 5/5 | VAL-2 — Mesure du ROI post-investissement — 2/5
Outillage SI | 3.2 | 3 — Définie | 4 — Avancée | 4 mois | Élevé | OUT-4.1 | Fiabiliser la CMDB par des découvertes automatiques et des contrôles | À faire | Moyen | 3 mois |  | SACM-2 — Discovery automatique des actifs — 1/5
Outillage SI | 3.2 | 3 — Définie | 4 — Avancée | 4 mois | Élevé | OUT-4.2 | Outiller l'industrialisation (gestion de parc, déploiements, automatisation) | Partielle | Élevé | 4 mois | DEV-3 — Livraison et déploiement continus (CD) — 4/5 | DEV-2 — Intégration continue (CI) — 2/5
Outillage SI | 3.2 | 3 — Définie | 4 — Avancée | 4 mois | Élevé | OUT-4.3 | Consolider les tableaux de bord d'exploitation (vision par service) | Constatée | Moyen | 2 mois | ITSM-7 — Tableaux de bord et reporting ITSM — 5/5 MON-6 — Dashboard santé du SI — 4/5
Portfolio des projets | 4 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 5 mois | Élevé | POR-5.1 | Arbitrer le portefeuille en continu selon la valeur (réallocations en cours d'année) | À faire | Élevé | 3 mois |  | GOV-2 — Alignement du portfolio sur la stratégie IT — 4/5 VAL-4 — KPIs de performance du portfolio — 4/5
Portfolio des projets | 4 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 5 mois | Élevé | POR-5.2 | Réinjecter les bénéfices réalisés dans les décisions de lancement suivantes | À faire | Moyen | 3 mois |  | VAL-1 — Plan de réalisation des bénéfices — 3/5 VAL-2 — Mesure des bénéfices post-projet — 3/5 VAL-3 — ROI et valeur IT communiqués à la direction — 3/5 PMO-4 — Capitalisation REX projets — 3/5
Portfolio des projets | 4 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 5 mois | Élevé | POR-5.3 | Étendre le portefeuille à l'ensemble des initiatives numériques (initiatives métier incluses) | Partielle | Élevé | 4 mois | GOV-1 — Instances de gouvernance du portfolio IT — 5/5 | GOV-2 — Alignement du portfolio sur la stratégie IT — 4/5

## LOT 2
LOT 2 — Chantiers structurants · 6–18 mois
Groupe Fictif SA · Schéma directeur SI · plan d'action dérivé de la grille de maturité et des réponses au questionnaire
État — Constatée : déjà en place, exclue du reste à faire · Partielle : au moins un critère atteint le palier · À faire : aucun critère ne l'atteint · Non mesurée : aucun critère du questionnaire ne couvre cette pratique. Les colonnes Responsable, Échéance et Avancement sont laissées vides, à renseigner.
Chantier | Score | Niveau actuel | Palier visé | Temps chantier | Difficulté chantier | ID | Action | État | Effort | Durée | Critères en place | Critères à renforcer | Responsable | Échéance | Avancement
Cybersécurité | 3.6 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 6 mois | Moyen | CYB-5.1 | Mener des tests d'intrusion réguliers et traiter leurs enseignements | À faire | Élevé | 3 mois |  | CIS-18.1 — Tests de pénétration externes annuels — 4/5 DORA-T2 — TLPT (Threat-Led Penetration Testing) si entité importante — 4/5
Cybersécurité | 3.6 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 6 mois | Moyen | CYB-5.2 | Intégrer la sécurité aux projets dès la conception (security by design, DevSecOps) | Constatée | Élevé | 6 mois | A.6.1.5 — Sécurité dans la gestion de projet — 5/5
Cybersécurité | 3.6 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 6 mois | Moyen | CYB-5.3 | Mesurer la posture en continu et la restituer à la direction (indicateurs de risque cyber) | À faire | Moyen | Récurrent |  | NIST-GV1 — Stratégie de cybersécurité alignée sur les objectifs métiers — 4/5 NIST-ID3 — Amélioration continue du programme cybersécurité — 3/5 DORA-R4 — Stratégie de résilience ICT documentée — 3/5
Gouvernances DSI | 3.7 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 6 mois | Moyen | GOU-5.1 | Intégrer la gouvernance IT à la gouvernance d'entreprise (SI au CODIR avec mandat) | Partielle | Élevé | 6 mois | EDM05 — Transparence envers les parties prenantes — 5/5 | EDM01 — Cadre de gouvernance IT défini et maintenu — 4/5
Gouvernances DSI | 3.7 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 6 mois | Moyen | GOU-5.2 | Installer l'auto-évaluation des instances et l'ajustement de la comitologie | À faire | Faible | Récurrent |  | MEA04 — Assurance indépendante fournie — 2/5
Gouvernances DSI | 3.7 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 6 mois | Moyen | GOU-5.3 | Étendre la gouvernance à l'écosystème (fournisseurs critiques, filiales) de façon homogène | À faire | Élevé | 4 mois |  | APO10 — Fournisseurs IT gérés — 4/5
Analyse des risques SI | 2.5 | 3 — Définie | 4 — Avancée | 12 mois | Moyen | RIS-4.1 | Instaurer une revue du registre au moins semestrielle en instance de gouvernance, arbitrages tracés | À faire | Moyen | 1 mois |  | SUR-1 — Revues des risques IT à fréquence définie — 1/5 SUR-3 — Reporting risques IT vers la direction générale — 1/5 CTX-3 — Comité ou instance de pilotage des risques IT — 1/5
Analyse des risques SI | 2.5 | 3 — Définie | 4 — Avancée | 12 mois | Moyen | RIS-4.2 | Faire valider les critères d'acceptation du risque par la direction | Partielle | Faible | 1 mois | CTX-2 — Appétit pour le risque IT défini et validé — 4/5 | ANA-2 — Critères d'évaluation et seuils d'acceptabilité — 2/5
Analyse des risques SI | 2.5 | 3 — Définie | 4 — Avancée | 12 mois | Moyen | RIS-4.3 | Intégrer les risques SI à la cartographie des risques de l'entreprise | Non mesurée | Moyen | 2 mois
Analyse des risques SI | 2.5 | 3 — Définie | 4 — Avancée | 12 mois | Moyen | RIS-4.4 | Suivre des indicateurs de risque (KRI) avec seuils d'alerte sur les risques critiques | À faire | Élevé | 3 mois |  | SUR-2 — Indicateurs de risques clés (KRI) définis et suivis — 2/5
Alignement stratégique | 3.8 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 6 mois | Moyen | ALI-5.1 | Faire du SI un levier explicite de la stratégie (nouvelles offres, nouveaux modèles) | À faire | Élevé | 6 mois |  | REL-6 — Perception IT comme partenaire stratégique — 3/5 STR-2 — Analyse SWOT / PESTEL IT — 4/5
Alignement stratégique | 3.8 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 6 mois | Moyen | ALI-5.2 | Réévaluer l'alignement en continu (revues stratégiques conjointes, ajustement du portefeuille) | À faire | Moyen | Récurrent |  | REL-2 — Revues stratégiques IT / métiers — 4/5 STR-5 — Révision annuelle de la stratégie IT — 4/5
Alignement stratégique | 3.8 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 6 mois | Moyen | ALI-5.3 | Associer la DSI en amont aux décisions stratégiques de l'entreprise | À faire | Faible | Récurrent |  | PAR-1 — DSI au CODIR ou COMEX — 4/5 PAR-3 — Acculturation digitale des dirigeants — 3/5
Organisation & Talents | 2.8 | 3 — Définie | 4 — Avancée | 6 mois | Moyen | TAL-4.1 | Aligner un plan de développement des compétences pluriannuel sur la trajectoire SI | Partielle | Moyen | 2 mois | RH-1 — Planification des effectifs IT — 4/5 | FOR-3 — Formation nouvelles technologies — 2/5
Organisation & Talents | 2.8 | 3 — Définie | 4 — Avancée | 6 mois | Moyen | TAL-4.2 | Créer et faire vivre des parcours d'évolution (filière expertise / filière management) | À faire | Moyen | 3 mois |  | FOR-2 — Certifications IT financées — 2/5 FOR-6 — Accès plateformes e-learning — 3/5
Organisation & Talents | 2.8 | 3 — Définie | 4 — Avancée | 6 mois | Moyen | TAL-4.3 | Suivre et traiter attractivité et rétention (turnover, engagement) | À faire | Moyen | 2 mois |  | RH-3 — Marque employeur IT — 2/5 RH-5 — Politique de rétention IT — 2/5

## LOT 3
LOT 3 — Consolidation & excellence · 18–36 mois
Groupe Fictif SA · Schéma directeur SI · plan d'action dérivé de la grille de maturité et des réponses au questionnaire
État — Constatée : déjà en place, exclue du reste à faire · Partielle : au moins un critère atteint le palier · À faire : aucun critère ne l'atteint · Non mesurée : aucun critère du questionnaire ne couvre cette pratique. Les colonnes Responsable, Échéance et Avancement sont laissées vides, à renseigner.
Chantier | Score | Niveau actuel | Palier visé | Temps chantier | Difficulté chantier | ID | Action | État | Effort | Durée | Critères en place | Critères à renforcer | Responsable | Échéance | Avancement
Innovation & transformation | 3 | 3 — Définie | 4 — Avancée | 24 mois | Élevé | INN-4.1 | Gérer un portefeuille d'innovation (pipeline idées → POC → déploiement) | À faire | Moyen | 3 mois |  | INN-1 — Structure dédiée à l'innovation IT — 1/5 INN-2 — Budget innovation IT identifié et protégé — 1/5 INN-6 — Métriques de l'innovation IT — 3/5
Innovation & transformation | 3 | 3 — Définie | 4 — Avancée | 24 mois | Élevé | INN-4.2 | Faire co-porter les expérimentations par les métiers (binômes métier/IT) | Constatée | Moyen | 2 mois | EXP-5 — Culture du droit à l'erreur — 5/5
Innovation & transformation | 3 | 3 — Définie | 4 — Avancée | 24 mois | Élevé | INN-4.3 | Industrialiser le passage à l'échelle des POC concluants | Constatée | Élevé | 3 mois | EXP-4 — Processus de passage POC vers production — 4/5
Urbanisation du SI | 3.6 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 24 mois | Élevé | URB-5.1 | Piloter l'architecture par les capacités métier et la valeur | À faire | Élevé | 4 mois |  | A-4 — Capability Assessment — 4/5 B-1 — Cartographie des processus métiers — 3/5 B-5 — Alignement SI / stratégie métier — 4/5
Urbanisation du SI | 3.6 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 24 mois | Élevé | URB-5.2 | Mesurer et résorber la dette architecturale en continu | À faire | Moyen | Récurrent |  | D-6 — Gestion de la dette technique — 4/5 G-4 — KPIs qualité architecture — 2/5
Urbanisation du SI | 3.6 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 24 mois | Élevé | URB-5.3 | Anticiper les évolutions (modularité, API d'abord, scénarios) | Partielle | Élevé | 4 mois | D-4 — Stratégie cloud globale SI — 5/5 | H-2 — Veille technologique et impact SI — 4/5 H-4 — Architecture agile — 3/5
Applications & Data | 3.7 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 24 mois | Élevé | APP-5.1 | Exploiter les données comme un actif (analytique industrialisée, cas d'usage valorisés) | Partielle | Élevé | 6 mois | BI-1 — Stratégie BI et self-service — 5/5 | BI-3 — Qualité et fiabilité des indicateurs — 2/5 BI-4 — Adoption data par les métiers — 3/5
Applications & Data | 3.7 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 24 mois | Élevé | APP-5.2 | Faire évoluer le patrimoine applicatif selon une trajectoire cible outillée | Constatée | Moyen | Récurrent | APP-10 — Stratégie cloud applicative — 5/5 ERP-1 — Stratégie ERP (maintain/migrate/SaaS) — 5/5
Applications & Data | 3.7 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 24 mois | Élevé | APP-5.3 | Intégrer la conformité données (RGPD, rétention) aux cycles de vie dès la conception | À faire | Moyen | 3 mois |  | DA-2 — Data Lineage — 2/5
Infrastructure & Réseau | 4 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 24 mois | Élevé | INF-5.1 | Éprouver la résilience en continu (tests de bascule réguliers) | À faire | Élevé | 4 mois |  | PRA-4 — Tests de PRA réguliers (au moins annuels) — 3/5
Infrastructure & Réseau | 4 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 24 mois | Élevé | INF-5.2 | Optimiser le placement des charges (cloud/interne selon coût, performance, souveraineté) | À faire | Moyen | Récurrent |  | VIR-1 — Taux de virtualisation des serveurs — 4/5 VIR-5 — Architecture hybride ou multi-cloud documentée — 3/5
Infrastructure & Réseau | 4 | 4 — Avancée | 5 — Optimisée | 24 mois | Élevé | INF-5.3 | Mesurer et optimiser l'empreinte (énergie, capacités) | À faire | Moyen | 3 mois |  | DC-4 — Climatisation et gestion thermique — 4/5